## D1
基本信息
模具号码 | HCLFS2020008
项目名 Project Name | D1 |  |  |  | Mold T1 Schedule
产品名 Part Name | 药液杯上盖，下盖 |  |  |  | A | [14 empty] | 节假日
材料 Material | PC2458 | [18 empty] | 计划完成时间 |  |  |  |  | Expect to Complete
缩水 Shrink | 1.005 | [18 empty] | 实际完成时间 |  |  |  |  | Actual Finish
项目负责人 Project Director | Gordon | [18 empty] | 加工延误
日期 Date | 2020.3.11 |  |  |  | 11 | 2月 | [10 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
|  | 1 | 2 | 3 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
模具布置Mould layout | 推测 Speculate | bar: 1 to 3; 3月 2 to 3月 8
实际 Actual | bar: 1 to 3; 3月 2 to 3月 3; 3月 6 to 3月 8
组件细节图Component details figure | 推测 Speculate | bar: 3月 9 to 3月 12
实际 Actual | bar: 3月 9 to 3月 11
订购材料 Order materials | 推测 Speculate | bar: 3月 10 to 3月 14
实际 Actual | bar: 3月 10 to 3月 11
订模架 Order formwork | 推测 Speculate | bar: 3月 10 to 3月 16
实际 Actual | bar: 3月 10 to 3月 11
订标准件 Order standard | 推测 Speculate | bar: 3月 10 to 3月 14
实际 Actual | bar: 3月 10 to 3月 11
铜公编程制造 Copper Electrodes programming & Manufacturing | 推测 Speculate | bar: 3月 12 to 3月 16
实际 Actual
顶针系统 Thimble system | 推测 Speculate | bar: 3月 15 to 3月 20
实际 Actual
运水系统 Water Line | 推测 Speculate | bar: 3月 15 to 3月 20
实际 Actual
车床件加工 Lathe processing | 推测 Speculate
实际 Actual
斜顶.行位加工 Inclined top processing | 推测 Speculate | bar: 3月 15 to 3月 22
实际 Actual
型腔粗加工 Cavity rough machining | 推测 Speculate | bar: 3月 15 to 3月 17
实际 Actual
热处理 Heat treatment | 推测 Speculate | bar: 3月 18 to 3月 20
实际 Actual
型腔精加工 Cavity finish machining | 推测 Speculate | bar: 3月 21 to 3月 23
实际 Actual
型芯粗加工Cores rough machining | 推测 Speculate | bar: 3月 15 to 3月 17
实际 Actual
热处理 Heat treatment | 推测 Speculate | bar: 3月 18 to 3月 20
实际 Actual
型芯精加工 Cores finish machining | 推测 Speculate | bar: 3月 21 to 3月 24
实际 Actual
型腔EDW加工 Cavity EDW | 推测 Speculate | bar: 3月 24 to 3月 26
实际 Actual
型芯EDW加工 Cores EDW | 推测 Speculate | bar: 3月 25 to 3月 28
实际 Actual
型腔EDM加工 Cavity EDM | 推测 Speculate | bar: 3月 27 to 3月 31
实际 Actual
型芯EDM加工 Cores EDM | 推测 Speculate | bar: 3月 28 to 4月 2
实际 Actual
省模 Mold Polishing | 推测 Speculate | bar: 4月 1 to 4月 4
实际 Actual
Fit模 Mold Fit | 推测 Speculate | bar: 4月 4 to 4月 6
实际 Actual
T1试模 T1 | 推测 Speculate | bar: 4月 7
实际 Actual